## P1
|  |  |  | Cronograma General del Proyecto | [13 empty] | Código: CLIENTE-PC-X-140
OC: N/A.
Rev: 0
Pág: 1 de 1
Fecha: |  |  | 2025-05-05
Cliente: |  |  | Acería: La Paz
Contacto: |  |  | Dirección de mantenimiento.
[21 empty] | RELEVANTE - CON IMPACTO | 10
[21 empty] | ESTRATEGICO - NECESARIO | 8
Datos de Proyecto ID MGA: 991610722 BPIN: 308982012 |  |  | Nombre del proyecto: VIGIMAN: Estación de suministro de Gas a Molino Triturador de Zinc. | [17 empty] | IMPORTANTE - REQUERIDO | 5
Descripción breve del proyecto. El proyecto busca desarrollar la ingeniería asociada a la estación de suministro al molino principal de trituración de la materia prima en una acería industrial, entregando al cliente un acceso web a los productos, mediante un Visor Interactivo de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento (VIGIMAN) hecho a su medida.
[20 empty] | Proyecto 1 |  |  |  | #N/A
Fecha de inicio: |  |  | 2025-05-05 | [16 empty] | Fecha de inicio | 2025-05-05 | duracion | 78
Fecha de Finalización: |  |  | 2025-07-22 | [16 empty] | Fecha de fin | 2025-07-22 | 10 cortes: | 7.8
Presupuesto aprobado: |  |  | 36000000 | [20 empty] | Ppeto
Líder de Ejecución: |  |  | J. Arenas - director@sedima.com.co | [18 empty] | Plan | Ejecución | 36000000
[20 empty] | 0 | 45782 | 0.16% | 0% | 0
| Punto de Control |  | % Avance realizado | % Ejecución $ | [15 empty] | 0.1 | 45789.8 | 4.15% | 4% | 0
0 | 2025-05-05 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0.2 | 45797.6 | 12.5% | 10% | 0
1 | 2025-05-12 19:12 |  | 4% | 0 | [15 empty] | 0.3 | 45805.4 | 25.04% | 18% | 0
2 | 2025-05-20 14:24 |  | 10% | 0 | [15 empty] | 0.4 | 45813.2 | 40% | 28% | 0
3 | 2025-05-28 09:36 |  | 18% | 0 | [15 empty] | 0.5 | 45821 | 55.24% | 40% | 0
4 | 2025-06-05 04:48 |  | 28% | 0 | [15 empty] | 0.6 | 45828.8 | 69.06% | 55% | 18000000
5 | 2025-06-13 |  | 40% | 0 | [15 empty] | 0.7 | 45836.6 | 80.54% | 75% | 0
6 | 2025-06-20 19:12 |  | 55% | 18000000 | [15 empty] | 0.8 | 45844.4 | 89.52% | 93% | 0
7 | 2025-06-28 14:24 |  | 75% | 0 | [15 empty] | 0.9 | 45852.2 | 96.16% | 99% | 0
8 | 2025-07-06 09:36 |  | 93% | 0 | [15 empty] | 1 | 45860 | 99.98% | 100% | 18000000
9 | 2025-07-14 04:48 |  | 99% | 0
10 | 2025-07-22 |  | 100% | 18000000
| ESTADO ACTUAL |  | 100% | 100% | Resta por Ejecutar: |  | 0% del alcance del proyecto y 0% del Presupuesto, con saldo = $ 0 Millones.
AÑO | OBJETIVO / INDICADOR DE ÉXITO |  |  |  | META |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | %CUMPLIMIENTO
2025 | 1 | Levantamiento de la información en campo. Diagramación de los bosquejos conceptuales del proyecto. |  |  | 3000000 | P/peto |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
| 2 | Modelamiento integral de la maqueta de solución y eleboración de la ingeniería de la solución |  |  | 15000000 | P/peto |  |  |  |  | 25% | 75% | 100% | [5 empty] | 100%
| 3 | Integración de la ingeneiría a la plataforma web mediante columnas de ITE y EDDI. |  |  | 12000000 | P/peto | [5 empty] | 30% | 100% | [5 empty] | 100%
36000000 | 4 | Desarrollo e integración de los resultados de gestión y ejecucion del mantenimiento en base de datos inherente e interactiva en la plataforma |  |  | 6000000 | P/peto | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 5 | Entrega a satisfacción del cliente. |  |  | 100 | % | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Notas de seguimiento:
Nota 1. | 2025-05-12 19:12 |  | 09/05/2025: Se realiza visita de reconocimiento al sitio para determinar espacios viables y recomendaciones a tener en cuenta por parte del equipo evaluador.
12/05/2025: Se desarrolla reunión con el cliente para retoalimentar los bosquejos de solución aplicables a su necesidad.
Nota 2. | 2025-05-20 14:24
19/05/2025: Se preparan los primeros documentos del planteamiento conceptual y la base de la maqueta integral del proyecto.
Nota 3. | 2025-05-28 09:36
28/05/2025: Se desarrollan los documentos de la ingeniería básica aplicable y se continua avanzando con la maqueta integral del proyecto.
Nota 4. | 2025-06-05 04:48
05/06/2025: Se plantea en la web los enlaces de la Estructura Documental De Ingeniería (EDDI) y se reserva el espacio de Información Técnica Especifica (ITE) de los componentes
Nota 5. | 2025-06-13
12/06/2025: Se integran los primeros documentos al panel de revisión web por parte del cliente para seguimiento a loa avances de ingeniería.
Nota 6. | 2025-06-20 19:12
20/06/2025: Se presenta la primera versión del RDM paraintegrar los Reportes De Mantenimiento al proyecto.
Nota 7. | 2025-06-28 14:24
28/06/2025: Se realiza la presentación de avances al cliente para retroalimentar y explicar funcionalidades de la herramienta y los avances en el desarrollo de la ingeniería.
Nota 8. | 2025-07-06 09:36
04/07/2025: Se realiza el plan de seguimiento a las mejoras y recomendaciones solicitadas por el cliente para alinear el contenido a sus practicas de gestión del mantenimiento.
Nota 9. | 2025-07-14 04:48
14/07/2025: Se ajustan los detalles menores, con parte positivo de cumplimiento y se programa la entrega oficial al cliente para su uso en productivo.
Nota 10. | 2025-07-22
Se entrega el proyecto al cliente, con cumplimiento total de expectativas y reconocimiento al valor utilitario de la herramienta desarrollada.
Evidencias Destacables:
Versión 1.0: